## Sheet1
Projektarbeit: Grosser Segler
Aufgaben | Verantwortlicher | Startdatum | Enddatum | Status | Bemerkungen
Projektstart | Team | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Abgeschlossen
Aufgabenanalyse und Rückfragen an Auftraggeber | Team | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Abgeschlossen
Zeitplan/Pflichtenheft | Mauro | 2024-09-17 | 2024-10-01 | In Bearbeitung | Beide genehmigt
Material bestellen falls nötig | Markus | 2024-09-17 | 2024-10-01 | Geplant
Vorbereitung für Blockwoche (Material bereit und Programme installiert) | Team | 2024-10-01 | 2024-10-13 | Geplant
Kleiner Segler (Autonom fliegen und landen + Konzept für Start) evt auch start mit kleinem | Team | 2024-10-14 | 2024-10-17 | Geplant | Blockwoche
Vorbereitung Konzeptentscheidungsmeeting | Team | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Geplant | Blockwoche
Konzeptentscheidungsmeeting | Team | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Geplant | Mit Modellen Schlüsselfunktion aufzeigen
Umstieg auf grossen Segler | Team | 2024-10-22 | 2024-11-11 | Geplant | HW Einbau mit Ulrich
Präsentation Projektstand an Betreuer und Auftraggeber | Team | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Geplant
Testflug 1 grosser Segler | Team | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Geplant | Platzreservieren Badragaz
Grosser Segler ausarbeiten | Team | 2024-11-13 | 2024-12-17 | Geplant
Testflug 2 grosser Segler | Team |  |  | Geplant
Testflug 3 (Segler funktioniert) | Team |  |  | Geplant
Präsentation Projektstand an Betreuer und Auftraggeber | Team | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Geplant
Bericht | Team | 2024-12-18 | 2024-12-24 | Geplant
Reserve | Team | 2012-12-23 | 2025-01-03 | Geplant | Weihnachtsferien als Reserve
Abgabe Bericht | Team | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Geplant
Präsentation des qualifizierten Systems an Betreuer und Auftraggeber | Team | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Geplant
hallo