## Tabelle1
Gantt chart für das Studentische Projekt |  | Woche
Task / Deliverable | benötigte Ressourcen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Quittung erkennen, Projektideen sammeln | bar: Woche 1
Bei allen Projektteilnehmern Github aufsetzen und Softwareumgebung einrichten, Aufgabenverteilung, | PC | bar: Woche 2 to Woche 3
Kamera anschliessen mit Stativ | Webcam + Stativ | bar: Woche 4
Recherche über Bilderkennung(ocr, tesseract) | bar: Woche 4
Programm schreiben das Kamerabild ausgibt | bar: Woche 4 to Woche 5
Texterkennungs implementieren, Bild verbessern | bar: Woche 5 to Woche 6
Code entwickeln um Ausgabefile zu erstellen (Template) | bar: Woche 5 to Woche 6
endgültige Software | bar: Woche 7
Präsentation erstellen | bar: Woche 8 to Woche 9
Reservezeit | bar: Woche 10 to Woche 12
Präsentation abgeben | bar: Woche 13