## Sheet1
Projektarbeit: Grosser Segler
Aufgaben | Verantwortlicher | Startdatum | Enddatum | Soll in h | Ist in h | Status | Bemerkungen | KW | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2
Projektstart | Team | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2 | 2 | Abgeschlossen
Aufgabenanalyse und Rückfragen an Auftraggeber | Team | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 8 | 7 | Abgeschlossen
Zeitplan/Pflichtenheft | Team | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 4 |  | In Bearbeitung
Material bestellen falls nötig | Team | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 4 |  | Geplant
Vorbereitung für Blockwoche (Material bereit und Programme installiert) | Team | 2024-10-01 | 2024-10-13 | 64 |  | Geplant
Kleiner Segler (Autonom fliegen und landen + Konzept für Start) evt auch start mit kleinem | Team | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 64 |  | Geplant | Blockwoche
Vorbereitung Konzeptentscheidungsmeeting | Team | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 4 |  | Geplant | Blockwoche
Konzeptentscheidungsmeeting | Team | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2 |  | Geplant | Mit Modellen Schlüsselfunktion aufzeigen
Umstieg auf grossen Segler | Team | 2024-10-22 | 2024-11-18 | 100 |  | Geplant | HW Einbau mit Ulrich
Präsentation Projektstand an Betreuer und Auftraggeber | Team | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2 |  | Geplant
Testflug 1 grosser Segler | Team | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 12 |  | Geplant | Platzreservieren Badragaz
Grosser Segler ausarbeiten | Team | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 100 |  | Geplant
Testflug 2 grosser Segler | Team | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 12 |  | Geplant | Platzreservieren Badragaz
Testflug 3 (Segler funktioniert) | Team | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 12 |  | Geplant | Platzreservieren Badragaz
Präsentation Projektstand an Betreuer und Auftraggeber | Team | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 |  | Geplant
Bericht | Team | 2024-12-18 | 2024-12-24 | 30 |  | Geplant
Reserve | Team | 2012-12-23 | 2025-01-03 | 30 |  | Geplant | Weihnachtsferien als Reserve
Abgabe Bericht | Team | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 1 |  | Geplant
Präsentation des qualifizierten Systems an Betreuer und Auftraggeber | Team | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 27 |  | Geplant
|  |  |  | 480 | 9