## Sheet1
Projektarbeit: Grosser Segler
Abschnitt | Aufgaben | Verantwortlicher | Startdatum | Enddatum | Soll in h | Ist in h | Status | Bemerkungen | KW | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2
Abklären | Projektstart | Team | 2024-09-10 |  | 2 | 2 | Abgeschlossen
| Aufgabenanalyse und Rückfragen an Auftraggeber | Team |  |  | 8 | 7 | Abgeschlossen
| Zeitplan/Pflichtenheft | Team |  | 2024-10-01 | 4 |  | In Bearbeitung
Vorbereitung für Blockwoche | Material bestellen falls nötig | Team | 2024-09-17 |  | 4 |  | Geplant
Kleiner Segler | HW Einbau und verkabeln | Team |  |  | 40 |  | Geplant
| Flugkontroller SW aufsetzen |  |  |  | 15 |  | Geplant
| Missionplanner einarbeiten |  |  | 2024-10-13 | 5 |  | Geplant
Testing Konzept Start | Kleiner Segler (Autonom fliegen und landen + Konzept für Start) | Team | 2024-10-14 |  | 64 |  | Geplant | Blockwoche
| Vorbereitung Konzeptentscheidungsmeeting | Team |  | 2024-10-20 | 4 |  | Geplant | Blockwoche
| Konzeptentscheidungsmeeting | Team |  | 2024-10-22 | 2 |  | fix | Mit Modellen Schlüsselfunktion aufzeigen
Umstieg auf grossen Segler | Halterung für Flugcontroller designen + Drucken | Team | 2024-10-22 |  | 6 |  | Geplant | HW Einbau mit Ulrich
| Einbau Höhenmessinstrument und Luftstrommessinstrument |  |  |  | 16 |  | Geplant
| Parameter tuning |  |  |  | 16 |  | Geplant
| Lua Skript (6 Klappensteuerung) |  |  |  | 32 |  | Geplant
| TOF-Sensor Fehleranalyse/Handling |  |  | 2024-11-18 | 30 |  | Geplant
| Präsentation Projektstand an Betreuer und Auftraggeber HW eingebaut | Team |  | 2024-11-05 | 2 |  | Geplant
Grosser Segler testen und ausarbeiten | Testflug 1 grosser Segler | Team |  | 2024-11-21 | 12 |  | Geplant | Platzreservieren Badragaz
| Reserve für Überarbeitung |  |  |  | 32
| Testflug 2 grosser Segler | Team |  | 2024-11-28 | 12 |  | Geplant | Platzreservieren Badragaz
| Reserve für Überarbeitung |  |  |  | 32
| Testflug 3 (Segler funktioniert) | Team |  | 2024-12-05 | 12 |  | Geplant | Platzreservieren Badragaz
| Präsentation Projektstand an Betreuer und Auftraggeber | Team |  | 2024-12-12 | 2 |  | Geplant
Dokumentieren/Abschluss | Bericht | Team | 2024-12-18 |  | 30 |  | Geplant
| Reserve | Team |  | 2025-01-03 | 30 |  | Geplant | Weihnachtsferien als Reserve
| Abgabe Bericht | Team |  | 2025-01-05 | 1 |  | fix
| Präsentation des qualifizierten Systems an Betreuer und Auftraggeber | Team |  | 2025-01-07 | 27 |  | fix
[5 empty] | 440 | 9